## Hoja1
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19
Documentació
Definició del problema
Captació de requisits
Estudi de tecnologies
Disseny base de dades
Desenvolupament
Creació base de dades
Creació API
Login
Afegir fills
Veure tots els infants
Creació calendari i selecció de dies
Afegir diners a l'aplicació
Compra dels tiquets
Visualització del menu del dia
Veure infants inscrits al dia de menjador
Veure si han pagat el dia
Pasar llista
Afegir menu del dia
Afegir usuari
Testejar l'aplicació
Documentació final
Informe final
Presentació final